## Hoja1
Nombre del proyecto | COTIZADOR
Gerente del proyecto | NICOLAS MORENO DURAN
Nombre del cliente | GABRIEL CAMACHO ROLON
Entregable del proyecto | 2021-09-20
Fecha de inicio | 2020-07-12
Fecha final | 2015-10-09
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-20
Planeación
Organización inicial de requerimentos | Pablo M. | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | Completado
Analisis de requerimentos (detectar necesidades). | Pablo M. | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 3 | Completado
Reunión inicial con el cliente | Pablo M. | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | Completado
Organización
Reunir requerimentos de lógica de negocio | Nicolas M. | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | Sin empezar
Diseño de interfaz gráfica | Pablo M. | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | Sin empezar
Diseño de la base de datos | Nicolas M. | 2015-08-09 | 2015-08-13 | 5 | Sin empezar
Diseño de fórmulas de lógica de negocio | Nicolas M. | 2015-08-09 | 2015-08-13 | 5 | Sin empezar
Reunión con el cliente | Pablo M. | 2021-08-13 | 2021-08-13
Ejecución
Desarrollo de interfaz gráfica. | Pablo M. | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | Sin empezar
Pruebas (Reunión con el cliente). | Pablo M. | 2021-08-20 | 2021-08-20
Desarrollo de Base de datos. | Nicolas M. | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | Sin empezar
Pruebas (Reunión con el cliente). | Nicolas M. | 2021-08-27 | 2021-08-27
Desarrollo de fórmulas de lógica de negocio. | Nicolas M. | 2015-08-30 | 2015-09-10 | 10 | Sin empezar
Pruebas (Reunión con el cliente). | Nicolas M. | 2021-09-10 | 2021-09-10
Pruebas
Pruebas finales. | Pablo M. | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 5 | Sin empezar
Reunión con el cliente. | Pablo M. | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | Sin empezar
Fase de Entrega.
Capacitación sobre manejo del corizador | Pablo M. | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | Sin empezar
|  | Días laborales (total) |  | 39
|  | Horas Laborales |  | 195
|  | Costo total ($73 por hora) |  | 14625
|  | Menos $6´500.00 |  | 8125
En progreso | OPCIONAL | I.V.A |  | 1300
Atrasado |  | Total con I.V.A |  | 9425